## 📋 Matriz principal
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS — Hoja principal
IDENTIFICACIÓN |  |  | ORIGEN |  |  | ESPECIFICACIÓN |  | IMPLEMENTACIÓN |  |  | VERIFICACIÓN |  |  | ESTADO Y CAMBIOS
ID Requisito | Título del requisito | Tipo | ID Necesidad de negocio | Stakeholder solicitante | Prioridad (MoSCoW) | Versión SRS | Criterios de aceptación (resumen) | ID Módulo / Código | Sprint implementación | Responsable desarrollo | ID Caso de prueba | Resultado prueba | Fecha última prueba | Estado actual | RFC asociada | Última actualización | Notas / Observaciones
RF-01 | Cambio de marcha mediante palanca | Funcional | NEG-02 | Conductor virtual | Must have | SRS v1.0 | La Unidad de Control activa embrague, desacopla el engranaje actual, acopla el de la marcha solicitada y desactiva embrague. Marcha inexistente o cambio no válido se ignora sin errores. | Palanca.cambiar(marcha), UnidadControl |  | Miguel Aristizábal Pabón | TC_FUNCT_01 | Pendiente |  | Propuesto |  | 2026-08-30
RF-02 | Subir marcha con selector "+" | Funcional | NEG-02 | Conductor virtual | Must have | SRS v1.0 | Pulsar "+" sube una marcha si existe engranaje siguiente (embrague → desacoplar → acoplar → embrague). En la marcha máxima no hay cambio. | SelectorMarcha.pulsar("+"), UnidadControl, CajaCambios |  | Miguel Aristizábal Pabón | TC_FUNCT_02 | Pendiente |  | Propuesto |  | 2026-08-30
RF-03 | Bajar marcha con selector "−" | Funcional | NEG-02 | Conductor virtual | Must have | SRS v1.0 | Pulsar "−" baja una marcha si existe engranaje anterior, con la misma secuencia de embrague de RF-02. En la marcha mínima no hay cambio. | SelectorMarcha.pulsar("−"), UnidadControl, CajaCambios |  | Miguel Aristizábal Pabón | TC_FUNCT_03 | Pendiente |  | Propuesto |  | 2026-08-30
RF-04 | Cambio de modo de funcionamiento | Funcional | NEG-03 | Conductor virtual | Should have | SRS v1.0 | Alterna entre Manual y Automático de forma inmediata sin alterar la marcha engranada. En Automático la Unidad de Control cambia de marcha según las RPM recibidas. | SelectorModo.cambiar(), UnidadControl |  | Miguel Aristizábal Pabón |  |  |  | Propuesto |  | 2026-08-30
RF-05 | Pisar / soltar pedal de embrague | Funcional | NEG-02 | Conductor virtual |  | SRS v1.0 | Pisar el pedal desengrana el embrague (clutchEngaged = false); soltarlo lo re-engrana. El sistema rechaza el cambio de marcha con el embrague engranado. | Pedal, Embrague |  | Miguel Aristizábal Pabón | TC_FUNCT_04 | Pendiente |  | Propuesto |  | 2026-09-15
RF-06 | Consulta del estado de la transmisión | Funcional | NEG-04 | Conductor virtual | Should have | SRS v1.0 | La Unidad de Control expone en todo momento el modo activo y la marcha engranada; el HUD la consulta en cada frame y se actualiza en ≤ 16 ms. | UnidadControl (modoFuncionamiento, marchaActual) |  | Miguel Aristizábal Pabón | TC_FUNCT_06 | Pendiente |  | Propuesto |  | 2026-08-30
RNF-01 | Tiempo de respuesta del cambio de marcha | Rendimiento | NEG-04 | Empresa de videojuegos | Must have | SRS v1.0 | Cualquier cambio de marcha se procesa en ≤ 16 ms (1 frame a 60 FPS). El simulador no reduce la tasa por debajo de 60 FPS en el hardware mínimo. | UnidadControl (ciclo de actualización) |  | Miguel Aristizábal Pabón | TC_NFUNC_01 | Pendiente |  | Propuesto |  | 2026-08-30
RNF-02 | Integridad del estado interno del simulador | Seguridad | NEG-05 | Empresa de videojuegos | Must have | SRS v1.0 | Nunca hay más de un engranaje acoplado. Ante entrada inválida o estado inconsistente vuelve a estado seguro (neutra, embrague desactivado) y registra el intento en un log. | CajaCambios, Engranaje, UnidadControl |  | Miguel Aristizábal Pabón |  |  |  | Propuesto |  | 2026-08-30
RNF-03 | Fiabilidad del simulador | No funcional | NEG-05 | Empresa de videojuegos | Must have | SRS v1.0 | Sin errores fatales ni excepciones no controladas en uso normal. Tasa de fallos < 1 por cada 10.000 cambios de marcha continuos. | Todas las clases del simulador |  | Miguel Aristizábal Pabón |  |  |  | Propuesto |  | 2026-08-30
RNF-04 | Disponibilidad durante la sesión de juego | No funcional | NEG-04 | Empresa de videojuegos | Must have | SRS v1.0 | Disponible el 100 % del tiempo de una sesión activa, sin caídas ni reinicios; los errores recuperables se resuelven sin interrumpir al jugador. | Todas las clases del simulador |  | Miguel Aristizábal Pabón |  |  |  | Propuesto |  | 2026-08-30
RNF-05 | Mantenibilidad del código del simulador | No funcional | NEG-05 | Equipo de desarrollo | Should have | SRS v1.0 | Código con principios SOLID; cada clase del diagrama UML es una clase independiente con responsabilidad única; pruebas unitarias con cobertura ≥ 80 %. | Palanca, SelectorMarcha, SelectorModo, UnidadControl, Embrague, Pedal, CajaCambios, Engranaje |  | Miguel Aristizábal Pabón |  |  |  | Propuesto |  | 2026-08-30
RNF-06 | Portabilidad entre plataformas | No funcional | NEG-05 | Empresa de videojuegos | Should have | SRS v1.0 | Al menos el 90 % del código es independiente de la plataforma; drivers y APIs del SO aislados en capas de abstracción (adaptadores). | Capa de adaptadores de entrada / SO |  | Miguel Aristizábal Pabón |  |  |  | Propuesto |  | 2026-08-30
REQ-ASIGNACION | Criterio de asignación | Funcional | NEG-01 |  |  |  | El criterio de asignación usa el promedio de las últimas 3 simulaciones (según RFC-B1). | Motor de asignación | Sprint actual | Miguel Aristizábal Pabón | TC-107, TC-108 | Pendiente |  | Propuesto | RFC-B1 | 2026-09-15
REQ-SIMULADOR | Guardar los últimos 3 valores de simulación | Funcional | NEG-01 |  |  |  | El simulador guarda los últimos 3 valores de simulación para calcular el promedio que exige RFC-B1. | Motor de asignación | Sprint actual | Miguel Aristizábal Pabón | TC-107, TC-108 | Pendiente |  | Propuesto | RFC-B1 | 2026-09-15
Note on D4: NEG-02: Permitir al conductor cambiar de marcha para aprovechar el rendimiento del motor según las circunstancias (contexto del caso).
Note on D5: NEG-02: Permitir al conductor cambiar de marcha para aprovechar el rendimiento del motor según las circunstancias (contexto del caso).
Note on D6: NEG-02: Permitir al conductor cambiar de marcha para aprovechar el rendimiento del motor según las circunstancias (contexto del caso).
Note on D7: NEG-03: Transmitir el movimiento del motor a las ruedas con distintas velocidades de giro según las condiciones de marcha (contexto del caso).
Note on D8: NEG-02: Permitir al conductor cambiar de marcha para aprovechar el rendimiento del motor según las circunstancias (contexto del caso).
Note on D9: NEG-04: Experiencia de juego fluida y en tiempo real para el jugador (SRS §2.4, §3.3.1, §3.3.4).
Note on D10: NEG-04: Experiencia de juego fluida y en tiempo real para el jugador (SRS §2.4, §3.3.1, §3.3.4).
Note on D11: NEG-05: Calidad, mantenimiento y distribución del producto software (SRS §3.3.2, §3.3.3, §3.3.5, §3.3.6).
Note on D12: NEG-05: Calidad, mantenimiento y distribución del producto software (SRS §3.3.2, §3.3.3, §3.3.5, §3.3.6).
Note on D13: NEG-04: Experiencia de juego fluida y en tiempo real para el jugador (SRS §2.4, §3.3.1, §3.3.4).
Note on D14: NEG-05: Calidad, mantenimiento y distribución del producto software (SRS §3.3.2, §3.3.3, §3.3.5, §3.3.6).
Note on D15: NEG-05: Calidad, mantenimiento y distribución del producto software (SRS §3.3.2, §3.3.3, §3.3.5, §3.3.6).
Note on D16: NEG-01: Fiabilidad de asignación (SIM-DIM-002).
Note on D17: NEG-01: Fiabilidad de asignación (SIM-DIM-002).